руководитель МО

УТВЕРЖДЕНО

Директор МБОУ СОШ с. Таежное

_____________ /Е..Г. Гулевич/

Приказ № 341 от 11.09.2021г.

Дорожная карта

мероприятий МБОУ СОШ с. Таежное имени Героя Российской Федерации

гвардии майора Филипова Романа Николаевича

по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2022–2027 годы

| № | Мероприятия | Сроки | Результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | исполнения |  |  |
|  | 1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС |  |  |  |
|  |  | НОО и ФГОС ООО |  |  |
| 1 | Создание рабочей группы по | Сентябрь 2021 | Приказ о создании рабочих групп по |  |
|  | обеспечению перехода на новые | года | обеспечению перехода на ФГОС НОО |  |
|  | ФГОС НОО и ФГОС ООО |  | и ФГОС ООО |  |
|  |  |  | Рабочая группа по обеспечению |  |
|  |  |  | перехода на ФГОС НОО. |  |
|  |  |  | Рабочая группа по обеспечению |  |
|  |  |  | перехода на ФГОС ООО |  |
| 2 | Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов |  | Протокол общешкольного |  |
|  |  | май 2022 года | родительского собрания, |  |
|  |  |  | посвященного постепенному |  |
|  |  |  | переходу на новые ФГОС НОО и |  |
|  |  |  | ООО за период 2022–2027 годов |  |
| 3 | Проведение классного родительского собрания в 1 классе, посвященного обучению по новым ФГОС НОО | Май, ежегодно с | Протокол классного родительского |  |
|  |  | 2022 года | собрания в 1 классе, посвященного |  |
|  |  |  | обучению по новым ФГОС НОО |  |
| 4 | Проведение классного родительского собрания в 5 классе, посвященного переходу на новые ФГОС ООО | Май, ежегодно, | Протокол классного родительского |  |
|  |  | 2022–2024 годы | собрания в 5 классе, посвященного |  |
|  |  |  | переходу на новые ФГОС ООО |  |
| 5 | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся | Ежегодно, в | Аналитические отчеты замдиректора |  |
|  |  | течение учебного | по УВР и ВР о проведенных |  |
|  |  | года в | просветительских мероприятиях |  |
|  |  | соответствии с | Пакет информационно-методических |  |
|  |  | графиком |  |  |
|  |  |  | материалов |  |
|  |  |  | Разделы на сайте ОО |  |
| 6 | Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | март 2022 | Аналитическая записка об оценке |  |
|  |  | года | условий образовательной организации |  |
|  |  |  | с учетом требований новых ФГОС |  |
|  |  |  | НОО и ООО |  |
| 7 | Анализ соответствия материально-технической базы образовательной |  | Аналитическая записка об оценке |  |
|  |  | Март 2022 года | материально-технической базы |  |
|  |  |  | реализации ООП НОО и |  |

|  | организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда | года | ООО, приведение ее в соответствие с |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | требованиями новых ФГОС НОО и |  |
|  |  |  | ООО |  |
| 8 | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | Ежегодно до 1 | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников |  |
|  |  | сентября |  |  |
|  |  | 2022–2027 годов |  |  |
| 9 | Разработка и реализация системы |  | Аналитическая справка замдиректора |  |
|  | мониторинга образовательных | Май 2022 | по УВР. |  |
|  | потребностей (запросов) | года | Аналитическая справка замдиректора |  |
|  | обучающихся и родителей |  |  |  |
|  |  |  | по ВР |  |
|  | (законных представителей) для |  |  |  |
|  | проектирования учебных планов |  |  |  |
|  | НОО и ООО в части, |  |  |  |
|  | формируемой участниками |  |  |  |
|  | образовательных отношений, и |  |  |  |
|  | планов внеурочной деятельности |  |  |  |
|  | НОО и ООО |  |  |  |
| 2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и |  |  |  |  |
| ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 13 | Формирование банка данных | В течение всего | Банк данных нормативно-правовых |  |
|  | нормативно-правовых | периода | документов федерального, |  |
|  | документов федерального, |  | регионального, муниципального |  |
|  | регионального, муниципального |  | уровней, обеспечивающих |  |
|  | уровней, обеспечивающих |  | реализацию ФГОС НОО и ФГОС |  |
|  | переход на новые ФГОС НОО и |  | ООО |  |
|  | ФГОС ООО |  |  |  |
| 14 | Изучение документов | В течение всего | Листы ознакомления с документами |  |
|  | федерального, регионального | периода | федерального, регионального уровня, |  |
|  | уровня, регламентирующих |  | регламентирующими введение ФГОС |  |
|  | введение ФГОС ООО |  | ООО |  |
| 15 | Внесение изменений в программу | Май | Приказ о внесении изменений в |  |
|  | развития образовательной | 2022 года | программу развития образовательной |  |
|  | организации |  | организации |  |
| 16 | Внесение изменений и | До 01.09.2022 | Устав образовательной организации |  |
|  | дополнений в Устав |  |  |  |
|  | образовательной организации |  |  |  |
|  | (при необходимости) |  |  |  |
| 17 | Разработка приказов, локальных | Сентябрь 2021 – | Приказы, локальные акты, |  |
|  | актов, регламентирующих | Май 2022 года | регламентирующие переход на новые |  |
|  | введение ФГОС НОО и ФГОС |  | ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |
|  | ООО |  |  |  |
| 18 | Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО | До 01.09.2022 | Должностные инструкции |  |

- ООО должностных инструкций работников образовательной организации

| 19 | Разработка на основе примерной | До 31.05.2022 | Протоколы заседаний рабочей группы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | основной образовательной |  | по разработке основной |  |
|  | программы НОО основной |  | образовательной программы НОО. |  |
|  | образовательной программы |  | Основная образовательная программа |  |
|  | НОО образовательной |  |  |  |
|  |  |  | НОО, в том числе рабочая программа |  |
|  | организации, в том числе рабочей |  |  |  |
|  |  |  | воспитания, календарный план |  |
|  | программы воспитания, |  |  |  |
|  |  |  | воспитательной работы, программа |  |
|  | календарного плана |  |  |  |
|  |  |  | формирования УУД |  |
|  | воспитательной работы, |  |  |  |
|  | программы формирования УУД, |  |  |  |
|  | в соответствии с требованиями |  |  |  |
|  | новых ФГОС НОО |  |  |  |
| 20 | Разработка на основе примерной | До 31.05.2022 | Протоколы заседаний рабочей группы |  |
|  | основной образовательной |  | по разработке основной |  |
|  | программы ООО основной |  | образовательной программы ООО. |  |
|  | образовательной программы |  | Основная образовательная программа |  |
|  | ООО образовательной |  |  |  |
|  |  |  | ООО, в том числе рабочая программа |  |
|  | организации, в том числе рабочей |  |  |  |
|  |  |  | воспитания, календарный план |  |
|  | программы воспитания, |  |  |  |
|  |  |  | воспитательной работы, |  |
|  | календарного плана |  |  |  |
|  |  |  | программа формирования |  |
|  | воспитательной работы, |  |  |  |
|  |  |  | УУД, программа коррекционной |  |
|  | программы формирования |  |  |  |
|  |  |  | работы |  |
|  | УУД, программы коррекционной |  |  |  |
|  | работы, в соответствии с |  |  |  |
|  | требованиями новых ФГОС ООО |  |  |  |
| 21 | Утверждение основных | До 01.09.2022 | Протокол заседания ПС. |  |
|  | образовательных программ НОО |  | Приказ об утверждении |  |
|  | и ООО, в том числе рабочей |  |  |  |
|  |  |  | образовательных программ НОО и |  |
|  | программы воспитания, |  |  |  |
|  |  |  | ООО, в т.ч. |  |
|  | календарных планов |  |  |  |
|  |  |  | рабочей программы воспитания, |  |
|  | воспитательной работы, |  |  |  |
|  |  |  | календарных планов воспитательной |  |
|  | программ формирования |  |  |  |
|  |  |  | работы, программ формирования |  |
|  | УУД, программы коррекционной |  |  |  |
|  |  |  | УУД, программы коррекционной |  |
|  | работы ООО, на заседании |  |  |  |
|  |  |  | работы ООО |  |
|  | педагогического совета |  |  |  |
| 22 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1 и 5 классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год | До 31 мая | Учебный план НОО. |  |
|  |  | 2022 года | Учебный план ООО. |  |
|  |  |  | План внеурочной деятельности НОО. |  |
|  |  |  | План внеурочной деятельности ООО |  |
| 23 | Разработка учебных | До 31 мая | Учебный план НОО. |  |
|  | планов, планов внеурочной | 2023 года | Учебный план ООО. |  |
|  | деятельности для 1–2-х и 5–6-х |  |  |  |
|  | классов по новым ФГОС НОО и |  | План внеурочной деятельности НОО. |  |
|  | ООО на 2023/24 учебный год |  | План внеурочной деятельности ООО |  |
| 24 | Разработка учебных | До 31 мая | Учебный план НОО. |  |
|  | планов, планов внеурочной | 2024 года | Учебный план ООО. |  |
|  | деятельности для 1–3-х и 5–7-х |  |  |  |
|  | классов по новым ФГОС НОО и |  | План внеурочной деятельности НОО. |  |
|  | ООО на 2024/25 учебный год |  | План внеурочной деятельности ООО |  |
| 25 | Разработка учебных | До 31 мая | Учебный план НОО. |  |

|  | планов, планов внеурочной | 2025 года | Учебный план ООО. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | деятельности для 1–4-х и 5–8-х |  | План внеурочной деятельности НОО. |  |
|  | классов по новым ФГОС НОО и |  |  |  |
|  | ООО на 2025/26 учебный год |  | План внеурочной деятельности ООО |  |
| 26 | Разработка учебного плана, плана | До 31 мая | Учебный план ООО. |  |
|  | внеурочной деятельности для 5– | 2026 года | План внеурочной деятельности ООО |  |
|  | 9-х классов по новому ФГОС |  |  |  |
|  | ООО на 2026/27 учебный год |  |  |  |
| 27 | Разработка и утверждение | До 31 августа | Рабочие программы педагогов по |  |
|  | рабочих программ педагогов по | 2022 года | учебным предметам, учебным курсам |  |
|  | учебным предметам, учебным |  | (в том числе и внеурочной |  |
|  | курсам (в том числе и |  | деятельности) и учебным модулям |  |
|  | внеурочной деятельности) и |  | учебного плана для 1 и 5 классов |  |
|  | учебным модулям учебного |  |  |  |
|  | плана для 1 и 5 классов на |  |  |  |
|  | 2022/23 учебный год в |  |  |  |
|  | соответствии с требованиями |  |  |  |
|  | новых ФГОС НОО и ООО |  |  |  |
| 28 | Разработка и утверждение | До 31 августа | Рабочие программы педагогов по |  |
|  | рабочих программ педагогов по | 2023 года | учебным предметам, учебным |  |
|  | учебным предметам, учебным |  | курсам (в том числе и внеурочной |  |
|  | курсам (в том числе и |  | деятельности) и учебным модулям |  |
|  | внеурочной деятельности) и |  | учебного плана для 2 и 6 классов |  |
|  | учебным модулям учебного |  |  |  |
|  | плана для 2 и 6 классов на |  |  |  |
|  | 2023/24 учебный год в |  |  |  |
|  | соответствии с требованиями |  |  |  |
|  | новых ФГОС НОО и ООО |  |  |  |
| 29 | Разработка и утверждение | До 31 августа | Рабочие программы педагогов по |  |
|  | рабочих программ педагогов по | 2024 года | учебным предметам, учебным |  |
|  | учебным предметам, учебным |  | курсам (в том числе и внеурочной |  |
|  | курсам (в том числе и |  | деятельности) и учебным модулям |  |
|  | внеурочной деятельности) и |  | учебного плана для 3 и 7 классов |  |
|  | учебным модулям учебного |  |  |  |
|  | плана для 3 и 7 классов на |  |  |  |
|  | 2024/25 учебный год в |  |  |  |
|  | соответствии с требованиями |  |  |  |
|  | новых ФГОС НОО и ООО |  |  |  |
| 30 | Разработка и утверждение | До 31 августа | Рабочие программы педагогов по |  |
|  | рабочих программ педагогов по | 2025 года | учебным предметам, учебным курсам |  |
|  | учебным предметам, учебным |  | (в том числе и внеурочной |  |
|  | курсам (в том числе и |  | деятельности) и учебным модулям |  |
|  | внеурочной деятельности) и |  | учебного плана для 4 и 8 классов |  |
|  | учебным модулям учебного |  |  |  |
|  | плана для 4 и 8 классов на |  |  |  |
|  | 2025/26 учебный год в |  |  |  |
|  | соответствии с требованиями |  |  |  |
|  | новых ФГОС НОО и ООО |  |  |  |
| 31 | Разработка и утверждение | До 31 августа | Рабочие программы педагогов по |  |
|  | рабочих программ педагогов по | 2026 года | учебным предметам, учебным |  |
|  | учебным предметам, учебным |  | курсам (в том числе и внеурочной |  |
|  | курсам (в том числе и |  | деятельности) и учебным модулям |  |
|  | внеурочной деятельности) и |  | учебного плана для 9 класса |  |
|  | учебным модулям учебного |  |  |  |

|  | плана для 9 класса на 2026/27 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | учебный год в соответствии с |  |  |  |
|  | требованиями новых ФГОС НОО |  |  |  |
|  | и ООО |  |  |  |
| 32 | Утверждение списка УМК для | Ежегодно | Приказ об утверждении списка УМК |  |
|  | уровней НОО и ООО |  | для уровней НОО и ООО с |  |
|  |  |  | приложением данного списка |  |
| 33 | Утверждение модели договора | До 1 сентября 2022 | Приказ об утверждении модели |  |
|  | между образовательной | года | договора между образовательной |  |
|  | организацией и родителями |  | организацией и родителями. |  |
|  |  |  | Договор между ОО и родителями |  |
| 34 | Внесение изменений в | До 1 сентября | Положение о формах, периодичности, |  |
|  | «Положение о формах, | 2022 года | порядке текущего контроля |  |
|  | периодичности, порядке |  | успеваемости и промежуточной |  |
|  | текущего контроля успеваемости |  | аттестации обучающихся. |  |
|  | и промежуточной аттестации |  | Протокол педсовета об утверждении |  |
|  | обучающихся» в части введения |  |  |  |
|  |  |  | изменений в «Положение о формах, |  |
|  | комплексного подхода к оценке |  |  |  |
|  |  |  | периодичности, порядке текущего |  |
|  | результатов образования: |  |  |  |
|  |  |  | контроля успеваемости и |  |
|  | предметных, метапредметных, |  |  |  |
|  |  |  | промежуточной аттестации |  |
|  | личностных в соответствии с |  |  |  |
|  |  |  | обучающихся» в части введения |  |
|  | новыми ФГОС НОО и ООО |  |  |  |
|  |  |  | комплексного подхода к оценке |  |
|  |  |  | результатов образования: |  |
|  |  |  | предметных, метапредметных, |  |
|  |  |  | личностных в соответствии с новыми |  |
|  |  |  | ФГОС НОО и ООО. |  |
|  |  |  | Приказ об утверждении изменений в |  |
|  |  |  | «Положение о формах, |  |
|  |  |  | периодичности, порядке текущего |  |
|  |  |  | контроля успеваемости и |  |
|  |  |  | промежуточной аттестации |  |
|  |  |  | обучающихся» в части введения |  |
|  |  |  | комплексного подхода к оценке |  |
|  |  |  | результатов образования: |  |
|  |  |  | предметных, метапредметных, |  |
|  |  |  | личностных в соответствии с новыми |  |
|  |  |  | ФГОС НОО и ООО |  |
| 3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и |  |  |  |  |
| ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 35 | Разработка плана методической | До 31 мая | План методической работы. |  |
|  | работы, обеспечивающей | 2022 года | Приказ об утверждении плана |  |
|  | сопровождение постепенного |  |  |  |
|  |  |  | методической работы |  |
|  | перехода на обучение по новым |  |  |  |
|  | ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |
| 36 | Изучение нормативных | В течение учебного | Планы работы ШМО. |  |
|  | документов по переходу на | года в | Протоколы заседаний ШМО |  |
|  | новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | соответствии с |  |  |
|  | педагогическим коллективом | планами ШМО, |  |  |
|  |  | ежегодно с 2021 по |  |  |
|  |  | 2026 годы |  |  |

| 37 | Обеспечение консультационной | В течение всего | План работы методического совета |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | методической поддержки | периода с 2022 по | образовательной организации. |  |
|  | педагогов по вопросам | 2027 годы | Планы работы ШМО. |  |
|  | реализации ООП НОО и ООО по |  |  |  |
|  | новым ФГОС НОО и ООО |  | Аналитическая справка замдиректора |  |
|  |  |  | по УВР |  |
| 38 | Организация работы по | В течение всего | Аналитическая справка замдиректора |  |
|  | психолого-педагогическому | периода с 2022 по | по УВР |  |
|  | сопровождению постепенного | 2027 годы |  |  |
|  | перехода на обучение по новым |  |  |  |
|  | ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |
| 39 | Формирование пакета | В течение всего | Пакет методических материалов по |  |
|  | методических материалов по | периода с 2022 по | теме реализации ООП НОО по |  |
|  | теме реализации ООП НОО по | 2027 годы | новому ФГОС НОО |  |
|  | новому ФГОС НОО |  |  |  |
| 40 | Формирование пакета | В течение всего | Пакет методических материалов по |  |
|  | методических материалов по | периода с 2022 по | теме реализации ООП ООО по |  |
|  | теме реализации ООП ООО по | 2027 годы | новому ФГОС ООО |  |
|  | новому ФГОС ООО |  |  |  |
| 41 | Формирование плана ВШК в | До 1 сентября | План ВШК на учебный год. |  |
|  | условиях постепенного перехода | ежегодно с 2022 | Аналитические справки по итогам |  |
|  | на новые ФГОС НОО и ООО и | по 2026 годы |  |  |
|  |  |  | ВШК |  |
|  | реализации ООП НОО и ООО по |  |  |  |
|  | новым ФГОС НОО и ООО |  |  |  |
| 42 | Формирование плана | До 1 сентября | План функционирования ВСОКО на |  |
|  | функционирования ВСОКО в | ежегодно с 2022 | учебный год. |  |
|  | условиях постепенного перехода | по 2026 годы | Аналитические справки по |  |
|  | на новые ФГОС НОО и ООО и |  |  |  |
|  |  |  | результатам ВСОКО |  |
|  | реализации ООП НОО и ООО по |  |  |  |
|  | новым ФГОС НОО и ООО |  |  |  |
| 4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым |  |  |  |  |
| 43 | Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | май 2022 года | Сайт образовательной организации |  |
|  |  |  | Пакет информационно-методических |  |
|  |  |  | материалов |  |
| 44 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Март 2022 года, | Сайт образовательной организации, |  |
|  |  | ежегодно в период | страницы школы в социальных сетях, |  |
|  |  |  | информационный стенд в холле |  |
|  |  | с 2022 по 2027 |  |  |
|  |  |  | образовательной организации |  |
|  |  | годы |  |  |
| 45 | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана- графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО | Ежегодно в | Сайт образовательной организации, |  |
|  |  | течение всего | страницы школы в социальных сетях, |  |
|  |  | периода с 2022 по | информационный стенд в холле |  |
|  |  | 2027 годы | образовательной организации. |  |
|  |  |  | Аналитические справки заместителей |  |
|  |  |  | директора по УВР, ВР, педагога- |  |
|  |  |  | психолога |  |

| 46 | Распределение учебной нагрузки | До 25 августа | Комплектование |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | педагогов на учебный год | ежегодно в период |  |  |
|  |  | с 2022 по 2026 гг |  |  |
| 47 | Размещение на сайте | В течение всего | Сайт образовательной организации |  |
|  | образовательной организации | периода с 2022 по | Пакет информационно-методических |  |
|  | информационных материалов о | 2027 годы |  |  |
|  |  |  | материалов |  |
|  | постепенном переходе на |  |  |  |
|  | обучение по новым ФГОС НОО и |  |  |  |
|  | ФГОС ООО |  |  |  |
| 48 | Информирование родительской | Ежеквартально в | Сайт образовательной организации, |  |
|  | общественности о постепенном | течение всего | страницы школы в социальных сетях, |  |
|  | переходе на обучение по новым | периода с 2022 по | информационный стенд в холле |  |
|  | ФГОС НОО и ФГОС ООО | 2027 годы | образовательной организации |  |
| 49 | Изучение и формирование | Ежеквартально в | Сайт образовательной организации, |  |
|  | мнения родителей о постепенном | течение всего | страницы школы в социальных сетях, |  |
|  | переходе на обучение по новым | периода с 2022 по | информационный стенд в холле |  |
|  | ФГОС НОО и ФГОС ООО, | 2027 годы | образовательной организации. |  |
|  | представление результатов |  | Аналитические справки заместителей |  |
|  |  |  | директора по УВР, ВР |  |
| 50 | Информирование о нормативно- | Ежеквартально в | Сайт образовательной организации, |  |
|  | правовом, программном, кадровом, | течение всего | страницы школы в социальных сетях, |  |
|  | материально-техническом и | периода с 2022 по | информационный стенд в холле |  |
|  | финансовом | 2027 годы | образовательной организации |  |
|  | обеспечении постепенного |  |  |  |
|  | перехода на обучение по новым |  |  |  |
|  | ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |
|  | 6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение |  |  |  |
| 51 | Формирование МТБ | весь период | Завхоз |  |
|  | 7. Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение |  |  |  |
| 51 | Финансирование МТБ | весь период | Учредитель |  |