| № | Наименование этапа | Мероприятия | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Подготовка нормативной базы реализации модели наставничества | - Издание Приказа о внедрении модели наставничества. - Разработка и утверждение Положения о наставничестве. - Разработка и утверждение модели наставничества. - Разработка и утверждение дорожной карты внедрения системы наставничества. - Издание приказа о назначение куратора внедрения модели наставничества. | август 2023-апрель 2024 | директор школы |
|  |  | Выбор форм и программ наставничества исходя | - Проведение мониторинга по выявлению предварительных запросов от потенциальных | август 2023-апрель 2024 | Зам.директора по УВР, ВР |

|  |  | из потребностей школы. | наставляемых и о заинтересованных в наставничестве аудитории внутри школы. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2. Проведение административного совещания по вопросам реализации модели наставничества. Выбор форм и программ наставничества. | май , август 2023 | директор школы |
|  |  |  | 3.Сформировать банк программ по формам наставничества «Ученик – ученик», «Учитель – учитель». | апрель- август 2023 | Руководители МО |
|  |  | Информирование родителей, педагогов, обучающихся о возможностях и целях Целевой модели наставничества | - Проведение педагогического совета. - Проведение родительских собраний. - Проведение ученической конференции. - Проведение классных часов. - Информирование через страницу наставничества на сайте школы. - Информирование внешней среды. | август – сентябрь 2023 г | директор школы, классные руководители |
| 2. | Формирование базы наставляемых | Сбор данных о наставляемых | - Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. - Сбор согласий на обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы и согласия отродителей (законных представителей) несовершеннолетних наставляемых. - Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых обучающихся от третьих лиц: классный руководитель, психолог, соцработник, родители. - Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых педагогов из личных дел, анализа | сентябрь 2023 г – апрель 2024г | Классные руководители, заместители директора по УВР, ВР |

|  |  |  | методической работы, рекомендаций аттестаций, анализ анкет профстандарта. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Формирование базы наставляемых. | - Формирование базы данных наставляемых из числа педагогов. - Формирование базы данных наставляемых из числа обучающихся. | сентябрь 2023 –апрель 2024г | Руководители МО |
| 3. | Формирование базы наставников | Сбор данных о наставниках. | - Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. - Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных. | сентябрь 2024 г – апрель 2024г | куратор модели наставничества. |
|  |  |  | 3. Проведение мероприятия (круглый стол) для информирования и вовлечения потенциальных наставников. | Сентябрь 2023г | директор школы |
|  |  | Формирование базы наставников | - Формирование базы данных наставников из числа педагогов. - Формирование базы данных наставников из числа обучающихся. | апрель – сентябрь 2023г | куратор модели наставничества. |
| 4. | Отбор и обучение наставников | Выявление наставников, входящих в базу потенциальных наставников. | - Провести анализ базы наставников и выбрать подходящих для конкретной программы. | Сентябрь 2023г | куратормодели наставничества. |
|  |  | Обучение наставников для работы с наставляемыми. | - Подготовить методические материалы для сопровождения наставнической деятельности. | Октябрь 2023г | куратор модели |

|  |  |  |  |  | наставничества. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2.Издать приказ об организации «Школы наставников» с утверждением программ и графиков обучения наставников. | Октябрь 2023г | директор школы |
|  |  |  | 3.Организовать «Школу наставников» и провести обучение. | октябрь 2023 г | куратор модели наставничества. |
| 5. | Формирование наставнических пар\ групп | Отборнаставникови наставляемых. | - Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. - Организация групповой встречи наставников и наставляемых. - Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи. - Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары/ группы. | Октябрь 2023 г | куратор модели наставничества. |
|  |  | Закрепление наставническихпар/ групп | - Издание приказа «Об утверждении наставнических пар/групп». | октябрь 2023г | директор школы |
|  |  |  | 2.Составление планов индивидуального развития наставляемых, индивидуальные траектории обучения. | октябрь 2023 г | Наставники, классные руководители |
|  |  |  | 3. Организация психологического сопровождения наставляемым, не сформировавшим пару или группу (при необходимости), продолжить поиск наставника. | 2023-2024 учебный год | Педагог– психолог |

| 6. | Организация и осуществление работы наставнических пар / групп | Организация комплекса последовательных встреч наставников и наставляемых. | - Проведение первой, организационной встречи наставника и наставляемого. - Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого. - Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым. - Регулярные встречи наставника и наставляемого. - Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого. | 2023 - 2024 учебный год | Наставники, классные руководители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Организация текущего контроля достижения планируемых результатов наставниками. | Анкетирование. Форматы анкет обратной связи для промежуточной оценки. | Апрель 2024 | куратор модели наставничества. |
| 7. | Завершение наставничества | Отчеты по итогам наставнической Программы. | - Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества. - Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества. - Мониторинг и оценка влияния программ на всех участников. | Апрель 2024 | куратор модели наставничества. Зам директора по ВР. |
|  |  | Мотивация и поощрения наставников. | - Приказ о поощрении участниковнаставнической деятельности. - Благодарственные письма участникам. - Издание приказа «О проведении итогового мероприятия в рамках реализации целевой модели наставничества» | Май 2024 | директоршколы |